Муниципальное образовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная школа»

###### П Р И К А З

| 1.09.2011 |  | № | 216 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана

методической работы по

введению ФГОС НОО

С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС НОО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения введения ФГОС НОО. (Приложение 1)

2. Контроль  исполнения  приказа возложить  на заместителя  директора  по  УВР Кунаеву  Ларису  Николаевну.

Директор школы   _________________ Бородина О.Е.

С приказом  ознакомлена:                      Кунаева  Л.Н.

Приложение 1

План методической работы

по подготовке к введению ФГОС НОО

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Задачи:

1.  выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС;

2.  создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | Январь 2011г. | Координационный совет |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | Март, апрель 2011г. | Рябова Е.Д., зам. дир. по УВР Зайчек Е.Б., соцпедагог Красикова И.Ю., психолог |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Март 2011г. | Рябова Е.Д. |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО | Февраль 2011г | Рябова Е.Д. |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для первоклассников | ноябрь 2011г. | Рябова Е.Д. |
|  | Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | Гришин Д.В.. директор школы |
| 2 | Собеседование с руководителем ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | Рябова Е.Д., Гончарюк Г.А., зам. директора по УВР |
| 3 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | Январь 2011 | Гришин Д.В. |
|  | Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.) | В течение 2011-2012 уч. года. | Гришин Д.В. |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Январь, февраль 2011 г. | Рябова Е.Д. |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: |  |  |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО | Январь 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | О разработке образовательной программы на 2010-2015уч. год | Январь 2011 г. | Гришин Д.В. |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2010-2015 уч. год | Март 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | Об утверждении учебного плана | Август 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | Август 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС НОО | Март 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | Январь 2011г. | Гришин Д.В. |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнительного образования | Январь 2011г. | Гришин Д.В. |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Январь-август 2011 г. | Гришин Д.В. |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь-август 2011 г. | Гончарюк Г.А. |
|  | Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Январь-март 2011г. | Рябова Е.Д. |
|  | - пояснительная записка; | Январь-март 2011г. | Рябова Е.Д. |
|  | - планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | Январь-март 2011 г. | Рябова Е.Д., Кондрашина С.Ю., учитель начальных классов |
|  | - учебный план для 1-х классов | Январь-март 2011 г | Ларенкова В.И., зам. директора по УВР, Рябова Е.Д. |
|  | - программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | Январь – март 2011 г. | Елховикова Н.Н., учитель начальных классов, Рябова Е.Д. |
|  | - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Январь-март 2011 г. | Белоногова Я.Н., учитель начальных классов, Беляйкина Н.Н., учитель начальных классов, Кондрашина С.Ю., учитель начальных классов, Сербская О.Ю., учитель начальных классов |
|  | - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Январь-март 2011 г.. | Степихова Г.В.. зам. директора по УВР |
|  | - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Январь-март 2011 г. | Коркина М.В.. зам. директора по УВР |
|  | - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Январь-март 2011 г | Кондрашина С.Ю., Сатаева З.В.. учитель начальных классов |
|  | - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | Июнь 2011 г. | Степихова Г.В. |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | Январь-март 2011 г. | Рябова Е.Д., Степихова Г.В. |
|  | Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | Январь 2011г. | Кирейчева Н.И., зам. директора по УВР |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: |  |  |
|  | ФГОС как система обязательных требований | Январь 2011 г | Рябова Е.Д. |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | Март 2011 г. | Рябова Е.Д. |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников | Январь 2011г. | Кирейчева Н.И. |
|  | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от 07.02.2011 № 202 МО НО) | Февраль 2011 г | Кирейчева Н.И. |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | Март 2011 г. | Кирейчева Н.И. |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | Январь 2011 г. | Рябова Е.Д. |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | Февраль 2011 г. | Степихова Г.В. |
|  | Программа формирования УУД | Февраль 2011 г | Рябова Е.Д. |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | Апрель 2011 г. | Степихова Г.В. |
| 3 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей начальной школы ( в рамках инновационной площадки) |  |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | Январь 2011г. | Коркина М.В. |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | Февраль 2011 г. | СтепиховаГ.В. |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | Февраль 2011г. | Коркина М.В. |
|  | Содержание ФГОС НОО в рамках построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся | Январь 2011 г. | Рябова Е.Д. |
|  | Формирование УУД – показатель гармоничного развития личности | Февраль 2011 г. | Кондрашина С.Ю. |
|  | Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС | Февраль 2011 г | Рябова Е.Д. |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |
|  | Построение информационной образовательной среды – приоритетное направление деятельности школы в рамках перехода на новые ФГОС. | Февраль 2011 г. | Гришин Д.В. |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной программы | Март 2011 г. | Заместители дир. по УВР |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: от понимания теории к практике» | Апрель 2011г. | Заместители дир. по УВР |
| 5 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | В течение 2010-2011 учебного года | Заместители директора по УВР |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | Апрель-июнь 2011г. | Заместители директора по УВР |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | Апрель 2011г. | Рябова Е.Д. |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | Сентябрь, 2010г. | Сербская О.Ю. |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Ноябрь, 2010г. | Сербская О.Ю. |
|  | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС | Апрель, 2011г. | Рябова Е.Д. |